V roce 2019 byla zahájena výstavba SO 03 Přístřešek v rámci stavby „Revitalizace střediska Bystřice nad Pernštejnem“. Termín ukončené této etapy je duben 2020.

V roce 2020 bude zahájena další etapa revitalizace střediska a předpokládá se její dokončení v roce 2021. Předmětem této etapy je:

SO 00 – Bourané objekty

SO 01 Opěrná stěna, skládka zeminy

SO 02 Řadové garáže, dílna a sklad

Kanalizace, vodovod, plyn, ÚT, sdělovací kabel

21a/2019 - D.2.02 Přeložka kanalizace

21b/2019 – D.1.02.4.1 Úprava NTL rozvodu plynu, vnitřní rozvod plynu

21c/2019 – D.1.02.4.2 Vodovodní přípojka, vnitřní rozvod vody a kanalizace

21d/2019 – D.1.02.4.3 Ústřední vytápění

21e/2019 – D.1.03.02 Zemní rozvody VO a připojení objektu SO 03

21f/2019 – D.10.01 Zemní práce pro přeložení sdělovacího kabelu

IO 01 Zpevněné plochy

IO 02 Oplocení

Před zahájením této etapy bude nejprve provedeno vyklizení stávajícího objektu garáží, dílny a skladu. Následně se předpokládá demolice tohoto objektu. Před zahájením výstavby stavebního objektu SO 02 bude nutné nejprve provést přeložku části vodovodní a kanalizační přípojky a dále bude nutné provést nové napojení objektu garáží, dílny a skladu na stávající přípojku NTL plynovodu a stavební úpravy zemního kabelu nn pro napojení stavebního objektu SO 02 a SO 03. Stávající přípojka telefonu bude rovněž při zahájení prací demontovaná a bude nutné ji provést novou. Při její výstavbě bude souběžně provedena přípojka nn k objektu SO 03 z objektu SO 04. Pokládku nn zemního kabelu a sdělovacího kabelu je nutné vzájemně koordinovat. Vnitřní rozvody elektro SO 03 Přístřešek byly provedeny v rámci stavby tohoto přístřešku. Součástí této etapy bude provedení revizní zprávy vnitřní elektro instalace přístřešku. Stavební objekt SO 01 je opěrná stěna a jeho výstavba bude prováděna souběžně s výstavbou stavebního objektu SO 02. Po dokončení výstavby budou provedeny úpravy zpevněné plochy. S rekonstrukcí SO 04 Administrativní budova se uvažuje v další etapě výstavby, kde se m.j. předpokládá i odkopání terénu podél JV a SZ stěny objektu SO 04. Úpravy stávající asfaltové plochy podél těchto stěn SO 04 nejsou předmětem tohoto výběrového řízení – předpokládá se pouze zapravení rýh po zřízení zemního rozvodu NTL plynu, zemním kabelovém nn rozvodu elektro a sdělovacím kabelu vedoucím do objektu SO 04.

Součástí této etapy je rovněž výstavba nového oplocení celého areálu.

Další etapa revitalizace střediska Bystřice nad Pernštejnem, tj. SO 04 Administrativní budova bude provedena v následujících letech a není předmětem tohoto výběrového řízení.